**Проект: Веб навигатор по историческому пространству школы №1505**

Проблема: у любого коллектива есть своя история, иногда не гласная, иногда ей не придают особого значения, но я считаю, что это не правильно. Такие истории следует хранить так, чтоб кто угодно, когда угодно мог с ними ознакомиться. У школы ещё не существует упорядоченного документа, рассказывающего об её истории, и я считаю, что это не справедливо. Также мне кажется, что большая территория нашего территориально-образовательного комплекса ещё не достаточно сплочена, и продукт моего проекта станет важной составляющей на пути к объединению.

Цель: создать интерактивный веб навигатор по историческому пространству территориально-образовательного комплекса, соответствующий двум качествам: Информативность, Доступность.

Актуальность: школа не всегда была такой, какой мы можем наблюдать её. Сейчас во многих частях комплекса сохранились отголоски её прошлого, и навигатор по ним смог бы организовать историческую картину.

Критерии эффективности\*: Я буду считать, что проект успешен, если смогу собрать информацию по четырем зданиям школы и “Черкизовский парк ”упорядочить её и поместить в общий доступ.

Продукт: веб навигатор, представленный в виде сайта

Задачи:

1. Создание макета сайта, подготовка к дополнению его информацией
2. Определить алгоритм исследования
3. Прогулка по историческим местам гимназии, фиксирование информации
4. Превращение большого количества трудно воспринимаемого текста, в удобный источник информации

Оценка ресурсов: Я рассчитываю на помощь специалистов в сфере создания сайтов. Семья (уже договорился) учителя информатики (дополнительная помощь)

Литература, где представлена методика изучения исторического пространства

Время

Фотоаппарат, я собираюсь консультироваться с мамой, которая является фотографом

Я рассчитываю на поддержку консультанта в получении права на фотосъемку в других зданиях школы

План работы: Подготовительный (сегодня)

Практический

Ноябрь - Обход, получение информации

1. Первая неделя – получение понятия о количестве объектов и начало записи информации о красном здании
2. Вторая и третья неделя – завершение работы над ист. Пространством красного здания и начало работы над объектами остального комплекса
3. До конца месяца – окончание работы над ист. Пространством комплекса

Декабрь – Обработка информации, создание сайта

1)Первая и вторая неделя – Систематизация и обработка информации

2)Третья неделя – Финальный этап создания и оформления сайта (\*стоит отметить что разработка сайта будет вестись все время работы над проектом)

Презентационный