|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ответственный** | **Даты** |
| 1. | Выбор темы | Ерёмин Александр | 14.9-18.9 |
| 2. | Подбор команды | Ерёмин Александр | 19.9-23.9 |
| 3. | Выбор куратора |  |  |
| 4. | Определение цели, задач, направления, методов исследований | Ерёмин Александр | 25.9-29.9 |
| 5. | Распределение задач | Ерёмин Александр | 30.9-4.10 |
| 6. | Обзор литературы | Борисов Артём | 5.10-9.10 |
| 7. | Подготовка материалов к утверждению проекта | Борисов Артём | 10.10-23.10 |
| 8. | Анализ литературных данных по теме исследований | Борисов Артём, Кирюхин Иван | 23.10-26.10 |
| 9. | Разработка и раздача анкет | Ерёмин Александр | 23.10-30.10 |
| 8. | Оценка и анализ результатов опроса | Мальков Яромир | 31.10-7.11 |
| 9. | Обобщение полученных данных | Мальков Яромир | 8.11-14.11 |
| 10. | Подготовка отчёта выполнений работе | Ерёмин Александр | 14.11-21.11 |
| 11. | Подготовка рекламного продукта | Кирюхин Иван | 23.10-30.11 |
| 12. | Оформление публикаций и материалов по результатам исследования | Ерёмин Александр | 1.12-8.12 |
| 13. | Подготовка итогового доклада и иллюстративного материала | Борисов Артём | 9.12-16.12 |
| 14. | Представление материалов для проверки куратора | Ерёмин Александр | 17.12-20.12 |
| 15. | Корректировка материалов с учётом пожеланий руководителя | Ерёмин Александр | 21.12-23.12 |
| 16. | Представление материала к защите | Ерёмин Александр | 23.12-31.12 |
|  |  |  |  |