Пояснительная записка

Название проекта: Kahoot

Состав проектной группы: Тюрькина Юлия (руководитель проектной группы) 8А, Коновалова Алиса (участник проекта) 8А

Консультант проекта: Наумов Алексей Леонидович

Аннотация: мы собираемся создать тесты на сайте Kahoot.it для того, чтобы дети могли проводить время перемены с пользой.

Проблема: на переменах дети бегают, шумят, хотя могут проводить все это время с пользой (например, повторяя школьный материал). А повторение материала дома или на уроке просто потому что «надо» вызывает затруднения и негативные чувства.

Актуальность: дети будут проводить время с пользой на перемене, повторяя школьную программу, но при этом не будут испытывать негатива по этому поводу.

Цель: создать «Kahoot» тесты

Продукт: «Kahoot» тесты

Критерии оценки эффективности продукта:

1. Чтобы понять, насколько качественен наш продукт, мы должны будем проверять правильность и корректность вопросов в наших тестах.
2. Чтобы понять, насколько мы справились с решением проблемы, мы будем считать кол-во учеников, прошедших наши тесты (должно быть не менее 10).

План: создать Kahoot тесты на разные темы (12 Kahoot’ов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **Описание задачи** | **Ответственный** | **Сроки** |
| Проект на начальной стадии | Создать проектную группу. Придумать и обсудить тему проекта, цель, продукт, проблему и т.д. Выбрать консультанта и обсудить с ним тему проекта. | Тюрькина Юлия | 17 сентября 2015 – 1 октября 2015 |
| Подготовка к защите темы проекта | Подготовка к защите темы. | Тюрькина Юлия  Коновалова Алиса | 9 октября 2015 – 15 октября 2015 |
| Защита темы | Защита темы. | Тюрькина Юлия  Коновалова Алиса | 19 октября 2015 |
| Создание продукта | Создание и испытание продукта. | Тюрькина Юлия Коновалова Алиса | 20 октября 2015 – 13 декабря 2015 |
| Реклама | Создание рекламы. | Коновалова Алиса | 30 нября 2015 – 5 декабря 2015 |
| Подготовка к защите проекта | Подготовка к защите проекта. | Тюрькина Юлия Коновалова Алиса | 14 декабря 2015 – 24 декабря 2015 |
| Защита проекта | Защита проекта. | Тюрькина Юлия Коновалова Алиса | 25 декабря 2015 |