Подземелье легенд
Проект "Настольная игра"
Егор Чалый
Устюжанин Максим
Тимофей Бутков

---
Проблема проекта
Люди не воспринимают всерьёз настольные игры

---
Цель
Создание настольной игры развивающей артистизм и умение импровизировать

---
Итоговый продукт
Настольная игра

---
Задачи
1. Подготовить презентацию к защите темы
2. Продумать сюжет и правила игры
3. Создать игровую структуру (поле, кубики, фигуры...)
4. Сделать рекламу
5. Провести игру

---
Распределение обязанногстей в группе
Бутков Тимофей – руководитель проекта, автор идеи, ответственный за сюжет и правила игры
Устюжанин Максим – участие в обсуждении идей, техническое исполнение игры и рекламы
Чалый Егор

---
График работы
Сентябрь:
- Создание группы
- Выбор темы
- Поиск куратора
  Октябрь:
- Регистрация группы на портале школы
- Подготовка презентации и защита темы проекта
- Создание сюжета и правил игры
  Ноябрь:
- Создание игры со всеми атрибутами
- Создание рекламы
- Проведение игры
  Декабрь:
- Создание презентации и защита проекта

---
Ресурсы

---
Собственные критерии оценки работы

---
Регистрация на сайте школы

---
Спасибо за внимание