## Slide 1: Дополненная Реальность (AR)
Руководитель проекта: Дмитрий Барков 7 «Ж»
Участники проекта:
Тимофеев Иван 7 «Ж» Гаммал Герман 7 «Ж»
Авраменко Олег 7 «Е» Ванин Владимир 7 «Ж»
Консультант проекта: И.В.Королёв

## Slide 2: Актуальность проекта
Сейчас Дополненная Реальность (AR) развивается в мире технологий, и она будет часто использоваться в будущем.

## Slide 3: Проблема проекта
Проблема заключается в том, что очень мало людей знакомы с Дополненной Реальностью (AR).

## Slide 4: Цель проекта
Цель нашего проекта — расширение кругозора учащихся с технологиями, которые будут помогать нам в будущем.

## Slide 5: План и график задач проекта
10.10.23:
Найти консультанта проекта. (Барков Дмитрий, Гаммал Герман)
Распределение ролей и задач в проекте. (Гаммал Герман)
Встреча с консультантом проекта. (Барков Дмитрий)
11.10.23:
Поиск информации для презентации. (Олег Авраменко)
Шаблон для презентации. (Ванин Владимир)
12.10.23:
Дизайн для презентации к предзащите. (Тимофеев Иван, Ванин Владимир)
Постановление текста к презентации для предзащиты. (Ванин Владимир)
17.10.23:
Оформление страницы проекта на сайте школы. (Тимофеев Иван)
Написание текста для предзащиты. (Барков Дмитрий)
18.10.23:
Опрос по теме нашего проекта. (Тимофеев Иван)
Корректировка ошибок и недочетов в проекте. (Тимофеев Иван, Барков Дмитрий)
Проверка правильности выполнения задач к предзащите. (Барков Дмитрий)

## Slide 6: Описание проекта
Наш проект на тему Дополненной Реальности, и нам предстоит рассказать, что это такое и где она применяется.

## Slide 7: Что такое Дополненная Реальность (AR)?
Дополненная реальность, или AR (Augmented Reality) — это среда, в которой в реальном времени объединены физические и виртуальные объекты.

## Slide 8: Распределение обязанностей
Барков Дмитрий: распределение обязанностей группы проекта, проверка выполнения всех задач, корректеровка ошибок.
Ванин Владимир: создание презентации, постановление текста в презентации, дизайн презентации.
Иван Тимофеев: оформление сайта проекта, корректировка ошибок и недочетов, постановление текста в презентации.
Авраменко Олег: поиск информации для презентации, работа с текстом.
Гаммал Герман: поиск информации и материала для конечного продукта.

## Slide 9: Опрос по теме проекта
Вопросы в опросе были таковы:
Знаете ли Вы, что такое Дополненная Реальность (AR)
Видели ли Вы Дополненную Реальность (AR) в жизни или в интернете?
Хотели бы Вы иметь что-нибудь связанное с Дополненной Реальностью (AR)?
Думаете ли Вы, будет ли наше будущее связано с Дополненной Реальностью (AR)?

## Slide 10: Результаты опроса (1 вопрос – Знаете ли Вы, что такое Дополненная Реальность (AR))
Chart: 
| Да | Нет
Количество голосов | 40 | 6
Столбец2

## Slide 11: Результаты опроса (2 вопрос – Видели ли Вы Дополненную Реальность (AR) в жизни или в интернете?)
Chart: 
| Да | Нет
Количество голосов | 39 | 7
Столбец2

## Slide 12: Результаты опроса (3 вопрос – Хотели бы Вы иметь что-нибудь связанное с Дополненной Реальностью (AR)?)
Chart: 
| Да | Нет
Количество голосов | 32 | 14
Столбец2

## Slide 13: Результаты опроса (4 вопрос – Думаете ли Вы, будет ли наше будущее связано с AR?)
Chart: 
| Да | Нет
Количество голосов | 33 | 13
Столбец2

## Slide 14: Критерии эффективности
Мы считаем, что большинству целевой аудитории понравится наш проект и идея, потому что в опросе большая часть ответила положительно.

## Slide 15: Конечный продукт
Мы проведем урок у наших одноклассников на тему Дополненной Реальности (AR).

## Slide 16
Социальная аудитория нашего проекта — это ученики с 6 по 9 класс.
Социальная аудитория проекта

## Slide 17: Ресурсы
Материальные
Не материальные
Компьютер
Бумага
Интернет
Презентация
Наше время
Усилия

## Slide 18: Электронное портфолио
Электронное портфолио

## Slide 19
Спасибо за внимание!